## Sheet1
Actividad | horas | Servicios | Monto USD
REPOSITORIO |  | Honorarios científico de datos por hora | 2,3
Estructura | 1.5 | Costos servicio de luz | 0,10
Confección de README.md | 2
Confección de requirements.txt | 1
Confección de license.md | 2 | Actividad | Horas totales | Montos totales
Confección de tablero Kanban en GitHub Project enlazado | 3 | REPOSITORIO | 9.5 | 21.85
|  | OBTENCIÓN Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE DATOS WEB SCRAPING | 41 | 94.3
OBTENCIÓN Y LIMPIEZA DEL CONJUNTO DE DATOS WEB SCRAPING |  | EDA PREPROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS | 14 | 32.2
Selección de conjuntos de datos óptimos y abiertos | 9 | MACHINE LEARNING CREACIÓN DE MODELOS | 21.5 | 49.45
Web scraping | 1 | REVISIÓN GENERAL PUNTOS DE MEJORA | 10 | 23
Guardado del dataset | 0.5 | IINSIGHTS DATA VIZ CORRELACIONES ALTAS | 10.5 | 24.15
LIMPIEZA |  | INFORME ELABORACIÓN | 51.5 | 118.45
Seleccion de caracteristicas y columnas | 3
Formatear columnas | 4
Estandarización de datos | 4
Asigancion correcta de tipos de datos a cada columna | 3 | Pagos | Totales
Ingenieria de caracteristicas | 4 | Honorarios científico por proyecto | 363.4
Unir datasets | 1.5 | Monto de servicios involucrados (luz) | 15.8
NULOS |  | Total en USD | 379.2
Detección de nulos por convención | 3
Detección de nulos implícitos | 4
Matriz de nulos | 0.5
Importación de algoritmos óptimos para imputación | 1
Imputación de valores faltantes | 2
GUARDADO
Guardado CSV limpio | 0.5
EDA PREPROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN DE LOS DATOS
Variables por columnas | 1.5
Gráfico de distribución / dispersión por variable | 2
CORRELACIÓN ENTRE VARIABLES
Codificación variables categóricas | 3
Reducción de dimensionalidad | 3
Escalamiento | 3
Matriz de correlación | 0.5
GUARDADO
CSV escalado | 0.5
CSV codificado | 0.5
MACHINE LEARNING CREACIÓN DE MODELOS
Optimización de parámetros para modelos de regresión | 4
Optimización de parámetros para modelos de clasificación | 4
Creación de modelos de regresión con parámetros optimizados | 3.5
Creación de modelos de clasificación con parámetros optimizados | 3.5
ENTRENAMIENTO
Entrenamiento de modelos de regresión | 2.5
Entrenamiento de modelos de clasificación | 2.5
TESTEO
Obtención de porcentaje de presicion | 1
Exportación del modelo con mayor precisión a archivo .pkl | 0.5
REVISIÓN GENERAL PUNTOS DE MEJORA
Revisión e identificación de puntos | 5
CORRECCIÓN
Optimización de código y mejoras puntuales | 5
IINSIGHTS DATA VIZ CORRELACIONES ALTAS
Tríos de correlaciones superiores a ± 70% | 1.5
Preguntas en base a correlaciones | 1.5
Preguntas de interés | 1.5
Identificar gráficos mas adecuados | 3
Graficas descriptivas | 3
INFORME ELABORACIÓN
RESUMEN EJECUTIVO
Descripción concisa del problema y objetivos. | 4
Principales hallazgos y recomendaciones. | 4
INTRODUCCION
Contextualización y justificación del proyecto. | 7
Objetivos del análisis. | 7
DESCRIPCION DE ETAPA DE OBTENCION DE DATOS Y LIMPIEZA
Descripción de impurezas | 3.5
Descripción de soluciones | 3.5
DESCRIPCION DE ETAPA DE EDA
Distribución, estadísticas y visualizaciones clave. | 2
Correlaciones entre variables. | 2.5
DESCRIPCION DE ETAPA DE ML
Selección y entrenamiento de modelos. | 5
Evaluación del rendimiento. | 5
CONCLUSIONES
Recapitulación de objetivos y hallazgos. | 8